## Sprint 3
Overige | [9 empty] | te verdelen: | 80
[10 empty] | ingepland: | 56.5
| Portfolio | [7 empty] | 20
| ReviewDocument | [7 empty] | 3 | in Sprint 2
| JavaDoc | [7 empty] | 1
| Opschonen code | [7 empty] | 3
| NavigatieMenu | [7 empty] | 1
| CSS | [7 empty] | 5
User Story 5
Koop- en verkooptransactie met andere klanten CryptoBank
| UseCase | [7 empty] | 0.5
| InterfaceDocument | [7 empty] | 0.5
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | Controller | x | [5 empty] | 2
|  | TriggerService |  | x |  |  | x |  | 3
|  | TransactiePagina | [6 empty] | 5
| Testen maken | [7 empty] | 3
User Story 7
klant wil ik dat het systeem altijd actuele koersinformatie beschikbaar heeft
| InterfaceDocument | [7 empty] | 0
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | koersen weergeven | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 0
User Story 4
koop- en verkooptransactie met bank (Front- en BackEnd)
| InterfaceDocument | [7 empty] | 0
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | validatie token | [6 empty] | 1
|  | aanpassen Front-End handelen met bank | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 0.5
User Story 8
Historische overzichten van mijn portefeuille kunnen inzien
| UseCase | [7 empty] | 1
| InterfaceDocument | [7 empty] | 0
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | Grafiek historisch overzicht cryptomunten | [6 empty] | 2
|  | TransactieOverzicht | [6 empty] | 3
Testen maken

## Sheet1
Overige | [9 empty] | te verdelen: | 40
| ERD | [7 empty] | 1 | ingepland: | 47
| Portfolio | [7 empty] | 5
| ReviewDocument | [7 empty] | 0.5 | in Sprint 2
| DomeinModel | [7 empty] | 1
| H2 database | [7 empty] | 2
| MySQL database | [7 empty] | 1
| Database vullen | [7 empty] | 2
User Story 2
Veilige toegang tot mijn omgeving (FrontEnd)
ApplicatieBouwen
|  | request genereren (HTML/Javascript) met uitleg | [6 empty] | 5
|  | form | [6 empty] | 2
|  | CSS | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 6
overzicht portfeuille en geldrekening (BackEnd)
| UseCase | [7 empty] | 0.5
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | portfeuille | [6 empty] | 1
|  | rekening | [6 empty] | 1
|  | Dashboard DTO (= welkom DTO) | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 6
overzicht portfeuille en geldrekening (FrontEnd)
| UseCase | [7 empty] | 0.5
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | portfeuille weergeven | [6 empty] | 5
|  | rekening weergeven | [6 empty] | 1
|  | koersen weergeven (User Story 7: actuele koersinfo) | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | ?
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 4
koop- en verkooptransactie met bank (Front- en BackEnd)
| UseCase | [7 empty] | 1
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | validatie token | [6 empty] | 3
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1