## Sheet1
Overige | [9 empty] | te verdelen: | 40
| ERD | [7 empty] | 1 | ingepland: | 47
| Portfolio | [7 empty] | 5
| ReviewDocument | [7 empty] | 0.5 | in Sprint 2
| DomeinModel | [7 empty] | 1
| H2 database | [7 empty] | 2
| MySQL database | [7 empty] | 1
| Database vullen | [7 empty] | 2
User Story 2
Veilige toegang tot mijn omgeving (FrontEnd)
ApplicatieBouwen
|  | request genereren (HTML/Javascript) met uitleg | [6 empty] | 5
|  | form | [6 empty] | 2
|  | CSS | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 6
overzicht portfeuille en geldrekening (BackEnd)
| UseCase | [7 empty] | 0.5
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | portfeuille | [6 empty] | 1
|  | rekening | [6 empty] | 1
|  | Dashboard DTO (= welkom DTO) | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 6
overzicht portfeuille en geldrekening (FrontEnd)
| UseCase | [7 empty] | 0.5
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | portfeuille weergeven | [6 empty] | 5
|  | rekening weergeven | [6 empty] | 1
|  | koersen weergeven (User Story 7: actuele koersinfo) | [6 empty] | 1
| Testen maken | [7 empty] | ?
| Reviewen | [7 empty] | 1
User Story 4
koop- en verkooptransactie met bank (Front- en BackEnd)
| UseCase | [7 empty] | 1
| InterfaceDocument | [7 empty] | 1
| ApplicatieBouwen |  | controller | service | repository | model | DAOkaal | check inbouwen
|  | validatie token | [6 empty] | 3
| Testen maken | [7 empty] | 1
| Documenteren in JavaDoc | [7 empty] | 0.5
| Reviewen | [7 empty] | 1